## Sheet1
专项资金绩效自评表
（2022年度）
专项名称 |  |  | 专养普通公路及交通设施修复
主管部门 |  |  | 福州市公路事业发展中心 |  |  | 实施单位 |  | 福州市公路事业发展中心
项目概况 |  |  | 根据榕财综[2001]789号，按公路损坏赔（补）偿收入统筹20%后安排，其中50%安排公路设施修复费用，30%安排路政补充经费。
主要成效 |  |  | 及时消除公路通行安全隐患，提高公路使用性能。
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 650.00 | 333.47 |  | 158.37 | 10 | 47.49 |  | 0
| 其中：当年财政拨款 |  | 650.00 | 333.47 |  | 158.37 | — | 47.49
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过修复国省道损坏的路面及交通设施，及时消除安全隐患，保障人民交通出行安全。 |  |  |  |  | 补助项目直属G228G228线K4557+005～K4559+735.673水泥混凝土路面改造工程于2022年3月16日开工，2022年8月22日完工，已通过竣工验收。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 补助项目数 |  | ≥2个 |  | 1 | 10 | 5 | 根据工程进展实际情况，优先安排工程进度较快的项目，保障项目资金及时支付。
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | =100% |  | 100 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成率 |  | ≥80% |  | 100 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 成本指标 | 安全生产经费投入比率 |  | ≥1% |  | 1.74 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目招标节约率 |  | ≥1.5% |  | 9.51 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 特别重大安全生产事故发生率 |  | =0% |  | 0 | 5 | 5
绩效 指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 因实施项目造成的环境污染事故 |  | ≤1起 |  | 0 | 5 | 5
绩效 指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 综合利用率 |  | ≥80% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意率 |  | ≥90% |  | 100 | 10 | 10
总分值、评价总分 (S) | [7 empty] | 85
评价等级 |  | 良（90>S≧80）
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |  | 问题类型 |  | 存在问题 |  |  |  | 改进建议
|  | 目标完成问题 |  | 预算补助项目编制的绩效目标数量指标值和经济效益指标值与实际完成值偏差较大 |  |  |  | 编制下一年度预算项目绩效指标时应在充分考虑各种因素的前提下合理编制指标值。