## Sheet1
专项资金绩效自评表
（2022年度）
专项名称 |  |  | 专养普通公路设施修复（超限经费）
主管部门 |  |  | 福州市公路事业发展中心 |  |  | 实施单位 |  | 福州市公路事业发展中心
项目概况 |  |  | 根据市政府文件办理告知单GZ2013B1054GJ0383号，主要用于市专养公路设施修复经费，2022年缩减5%安排。
主要成效 |  |  | 及时消除公路通行安全隐患，提高公路使用性能。
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 285.00 | 285.00 |  | 285.00 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 285.00 | 285.00 |  | 285.00 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过修复国省道交通设施，及时消除安全隐患，保障人民交通出行安全。 |  |  |  |  | 补助项目直属G228G228线K4557+005～K4559+735.673水泥混凝土路面改造工程于2022年3月16日开工，2022年8月22日完工，已通过竣工验收。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 补助项目数 |  | ≥1个 |  | 1 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | =100% |  | 100 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成率 |  | ≥100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 成本指标 | 安全生产经费投入比率 |  | ≥1% |  | 1.74 | 15 | 15
绩效 指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目招标节约率 |  | ≥1.5% |  | 9.51 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 特别重大安全生产事故发生率 |  | =0% |  | 0 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 因实施项目造成的环境污染事故 |  | ≤1起 |  | 0 | 5 | 5
绩效 指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 综合利用率 |  | ≥80% |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意率 |  | ≥90% |  | 100 | 10 | 10
总分值、评价总分 (S) | [7 empty] | 100
评价等级 |  | 优（S≧90）
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |  | 问题类型 |  | 存在问题 |  |  |  | 改进建议