## Sheet1
专项资金绩效自评表
（2022年度）
专项名称 |  |  | 福州市自然灾害综合风险普通国省道承灾体普查经费
主管部门 |  |  | 福州市公路事业发展中心 |  |  | 实施单位 |  | 福州市公路事业发展中心
项目概况 |  |  | 按福州市人民政府普查办关于印发福州市第一次全市自然灾害综合风险普查总体方案的通知（榕灾险普发〔2021〕1号）对我单位管养的普通公路实施自然灾害综合风险普查。
主要成效 |  |  | 通过本次自然灾害综合风险公路承灾体普查工作，基本摸清我市普通国省道承灾体自然灾害风险隐患底数，形成我市普通国省道自然灾害风险“大数据”，为我市普通国省道有效开展自然灾害防治和应急管理工作提供科学决策依据，助力加快建设交通强国，切实保障经济社会可持续发展。
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 30.00 | 30.00 |  | 20.52 | 10 | 68.40 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 30.00 | 30.00 |  | 20.52 | — | 68.40
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成对我市普通国省道实施自然灾害综合风险普查 |  |  |  |  | 目前该项目普查工作任务已全面完成，支付进度款20.52万元，拟计划2023年4-5月份验收、结算、支付尾款。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 普查灾种数量 |  | ≥2个 |  | 4 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 普查任务完成率 |  | ≥100% |  | 100 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 任务完成及时率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 成本指标 | 成本节约率 |  | ≥3% |  | 9.63 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目招标节约率 |  | ≥3% |  | 5 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 结算对象满意率 |  | ≥90% |  | 100 | 10 | 10
总分值、评价总分 (S) | [7 empty] | 100
评价等级 |  | 优（S≧90）
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |  | 问题类型 |  | 存在问题 |  |  |  | 改进建议