## Sheet1
专项资金绩效自评表
（2022年度）
专项名称 |  |  | 路政经费补充
主管部门 |  |  | 福州市公路事业发展中心 |  |  | 实施单位 |  | 福州市公路事业发展中心
项目概况 |  |  | 据榕财综[2001]789号，按公路损坏赔（补）偿收入统筹20%后安排，其中50%安排公路设施修复费用，30%安排路政补充经费。
主要成效 |  |  | 据榕财综[2001]789号，按公路损坏赔（补）偿收入统筹20%后安排，其中50%安排公路设施修复费用，30%安排路政补充经费，保障公路日常养护与管理工作顺利开展。
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 390.00 | 200.12 |  | 95.02 | 10 | 47.48 |  | 0
| 其中：当年财政拨款 |  | 390.00 | 200.12 |  | 95.02 | — | 47.48
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成路政经费补充支出，保障公路日常养护与管理工作顺利开展。 |  |  |  |  | 2022年1月1日至6月30日上缴非税其他收入（普通公路赔（补）偿费）316.74万元，根据榕财建(指)〔2022〕7号文件的预算安排，路政补充经费316.74*（390/1300）=95.02万元，路政补充经费95.02万元分别安排：福州市连江公路事业发展中心3.86万元、福州市长乐公路事业发展中心9.57万元、福州市闽清公路事业发展中心12.28万元、福州市永泰公路事业发展中心6.68万元、福州市公路事业发展直属中心6.85万元、福州市闽侯公路事业发展中心24.33万元、福州市福清公路事业发展中心26.1万元、福州市罗源公路事业发展中心5.35万元。2022年7月1日到12月15日非税其他收入（普通公路赔（补）偿费）350.33万元，根据榕财建(指)〔2022〕7号文件的预算安排，路政补充经费,350.33*（390/1300）=105.1万元，路政补充经费105.1万元分别安排：福州市公路事业发展中心本级35.033万元，福州市连江公路事业发展中心15.56万元、福州市长乐公路事业发展中心13.758万元、福州市闽清公路事业发展中心3.724万元、福州市永泰公路事业发展中心0.868万元、福州市公路事业发展直属中心1.277万元、福州市闽侯公路事业发展中心4.243万元、福州市福清公路事业发展中心29.859万元、福州市罗源公路事业发展中心0.778万元，资金于2023年下达。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 补助县（市）区数 |  | ≥6个 |  | 8 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 发现违规非税收入金额 |  | =0元 |  | 0 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成率 |  | ≥80% |  | 51.31 | 10 | 6.41 | 非税收入实际征收数受不可控力影响较大。
绩效 指标 | 产出指标 | 成本指标 | 资金到位率 |  | ≥100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 特别重大安全生产事故发生率 |  | =0% |  | 0 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 |  | ≥90% |  | 100 | 10 | 10
总分值、评价总分 (S) | [7 empty] | 86.41
评价等级 |  | 良（90>S≧80）
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |  | 问题类型 |  | 存在问题 |  |  |  | 改进建议
|  | 目标完成问题 |  | 路政补充经费征收计划完成数与实际征收完成值偏差较大，未达到绩效目标值。 |  |  |  | 设置指标及目标值时应充分考虑各种因素对指标及目标值的影响，尽量合理设置绩效目标及指标值。