## Sheet1
专项资金绩效自评表
（2022年度）
专项名称 |  |  | G316线旧乌龙江大桥病害维修处置工程第一期
主管部门 |  |  | 福州市公路事业发展中心 |  |  | 实施单位 |  | 福州市公路事业发展直属中心
项目概况 |  |  | G316线旧乌龙江大桥下部桩基冲刷严重，上部承重构件存在多处裂缝、露筋锈蚀、混凝土破损等病害，在2021年度桥梁定检中技术状况等级被评定为4类，需进行维修加固。根据市政府《关于研究福州市公路科技治超项目建设等问题的纪要》（〔2021〕238号）文件精神及《福州市公路事业发展中心关于下达公路养护工程2022年第一期计划项目的通知》（榕路养〔2021〕110号）计划安排，我中心负责组织实施G316线旧乌龙江大桥病害维修处治工程。
主要成效 |  |  | 消除桥梁安全隐患，桥梁上部及下部结构修复，修复完成后经桥梁检测单位评定，旧乌龙江大桥评定为2类，桥梁病害已修复完成。
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 1664.00 |  | 1664.00 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 1664.00 |  | 1664.00 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 工程质量评定为合格，项目无安全事故，按照上级时间节点完成任务，保障公路通行安全畅通，提升交通运输公共服务。 |  |  |  |  | 工程质量合格，项目无安全质量，旧乌龙江大桥桥面系、上部结构、下部结构、桩基防护得到有效修复，经桥梁定检机构评测为2类桥梁，总体状况良好，消除安全隐患，有效提升公路桥梁运营安全。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 支持四、五类桥梁及旧桥改造项目（个） |  | =1个 |  | 1 | 20 | 20
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 完工项目验收合格率 |  | ≥90% |  | 100 | 10 | 0 | 项目已完工，暂未组织交工验收。
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按期完成投资 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 成本指标 | 配套资金到位率 |  | =90% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 |  | =100% |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路安全水平 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 良好社会氛围构建 |  | =1项 |  | 1 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求要求 |  | >100% |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 |  | ≥85% |  | 100 | 10 | 10
总分值、评价总分 (S) | [7 empty] | 90
评价等级 |  | 优（S≧90）
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |  | 问题类型 |  | 存在问题 |  |  |  | 改进建议
|  | 资金管理问题 |  | 项目资金到位与申请金额不一致，上报金额存在各种类型开资，但若资金下达不一致，资金统一下达后无法区分。 |  |  |  | 下达资金分列明细，说明下达项目，或减少部分简要说明减少原因，后续上报申请资金会更加准确。
|  | 目标完成问题 |  | 部分目标指向不明确，对部分目标不经济指标不能够靠字面意思理解 |  |  |  | 增加目标说明，在系统平台上进行说明，或提供范例以供参考，填写起来更加方便