## Sheet1
专项资金绩效自评表
（2022年度）
专项名称 |  |  | 2021年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（闽财建指〔2022〕5号 ）
主管部门 |  |  | 福州市公路事业发展中心 |  |  | 实施单位 |  | 福州市永泰公路事业发展中心
项目概况 |  |  | 永泰公路中心2022年省道预防性养护工程，主要工作内容为沥青混凝土路面裂缝修补、坑槽修复及面层轻微病害处置，水泥混凝土路面裂缝修补及缺边掉角修复。项目补助金额25万元，未完工。永泰2022年国道中次路提升修复性养护工程：旧路铣刨5500.8m2、沥青混凝土路面5500.8m2、置换板88.03m2、缺边掉角修复97.5m2、环氧树脂封闭裂缝273m、热熔标线214.23m2等。项目补助金额24万元，未完工。
主要成效 |  |  | 圆满完成既定工作计划。
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 49.00 |  | 49.00 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 49.00 |  | 49.00 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 进一步推进国省干线高质量发展，提升公路路况服务水平，做好2022年国省道路面预防性养护工作。工程质量评定为合格，项目无安全事故，按照上级时间节点完成任务，保障公路通行安全畅通。永泰2022年国道中次路提升修复性养护工程，改善行车条件。工程质量评定为合格，项目无安全事故，按照上级时间节点完成任务，保障公路通行安全畅通。 |  |  |  |  | 圆满完成既定工作计划。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 支持普通国省道路面修复性养护（公里） |  | ≥94.608公里 |  | 94.608 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 12345诉求件及时回复率 |  | =100% |  | 100 | 20 | 20
绩效 指标 | 产出指标 | 成本指标 | 配套资金到位率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路安全水平 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 道路整洁率 |  | ≥80% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 |  | ≥80% |  | 86.11 | 10 | 10
总分值、评价总分 (S) | [7 empty] | 100
评价等级 |  | 优（S≧90）
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |  | 问题类型 |  | 存在问题 |  |  |  | 改进建议