## Sheet1
专项资金绩效自评表
（2022年度）
专项名称 |  |  | 2021年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（闽财建指（2022）5号）
主管部门 |  |  | 福州市公路事业发展中心 |  |  | 实施单位 |  | 福州市福清公路事业发展中心
项目概况 |  |  | 福清S209 线 K41+521-K53+144 绕行线（原 X176 线21K+454-33K+077）段路面经多年运营，该段路面病害较严重，断板率5.8%，PQI值82.83，路面出现了破碎、断板、裂缝、沉降、角隅断裂等不同程度的病害，存在行车安全隐患，影响道路使用功能和周边居民的生活品质。根据福州市公路事业发展中心2020年第一期储备专项工程计划，拟对实施该项目。
主要成效
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 1194.00 |  | 1194.00 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 1194.00 |  | 1194.00 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本工程完工工程量为：路面改造部分：沥青混凝土路面96981㎡，22cm水泥混凝土路面37442㎡，25cm水泥混凝土路面21708㎡，碎石盲沟16591m，6cmCc40混凝土红色透水砖34848㎡，标志275面，道口标注124根，橡胶减速带187m，绿化乔木1526株、红叶石楠2930㎡，新建作坊中桥40m,沥青拌合站围墙喷雾310m、场地改造 4146㎡等。市政工程路灯及地下管网部分：安装单臂路灯 370套、箱式变电站7台、填方31831m3、,污水检查井115 座、D300污水管道113m、D400污水管道1676.5m、D500 雨水管道1729m、D600雨水管道815m、D800雨水管道393m、D1000雨水管道600m、D1200雨水管道500m、D1400雨水管道165m、D1600雨水管道37m等。 |  |  |  |  | 本工程完成工程量路面改造部分：沥青路面96981㎡，22cm水泥混凝土路面37442㎡，25cm水泥混凝土路面21708㎡，碎石盲沟16591m，6cmC40混凝土红色透水砖34848㎡，标志275面，道口标注124根，橡胶减速带187m，绿化乔木1526株，红叶石楠2930㎡，新建作坊中桥40m，沥青拌合站围墙喷雾310m，场地改造4145㎡等，市政府工程路灯及地下管网部分：安装单臂路灯370套，箱式变电站7台，填方31831m3，污水检查井115座，D300污水管道113m，D400污水管道1676.5m，D500雨水管道1729m，D600雨水管道815m，D800雨水管道393m，D1000雨水管道600m，D1200雨水管道500m，D1400雨水管道165m，D1600雨水管道37m等
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 支持省道省道养护（KM） |  | =12.132公里 |  | 12.132 | 20 | 20
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按期完成投资 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 成本指标 | 配套资金到位率 |  | ≥100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路安全水平 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 |  | ≥100% |  | 100 | 10 | 10
总分值、评价总分 (S) | [7 empty] | 100
评价等级 |  | 优（S≧90）
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |  | 问题类型 |  | 存在问题 |  |  |  | 改进建议