## Sheet1
专项资金绩效自评表
（2022年度）
专项名称 |  |  | 2022年度专项养护工程项目配套
主管部门 |  |  | 福州市公路事业发展中心 |  |  | 实施单位 |  | 福州市福清公路事业发展中心
项目概况 |  |  | G534线K27+726-K45+923路段是连接东张与一都（永泰界）段公路，2019年PQI值86.2，路面未修复PQI值80.16，断板率7%,低标里程7.943KM,占改造段45%。路面存在大量病害，影响通行能力。旧路三、四级公路，路面宽6-6.5米，无法满足旅游文化及农业产业的发展需求，拟进行部分路段改线、路面拓宽改造。
主要成效 |  |  | 该路段建改造完成成后能较好的提升路况及通行能力，满足旅游文化及农业产业的发展需求。
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 149.00 |  | 149.00 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 149.00 |  | 149.00 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过实施国省道专项养护工程，提升公路路况服务水平。本工程完工工程量为：路面改造部分：沥青混凝土路面164713 ㎡，22cm水泥混凝土路面8694.08㎡，25cm水泥混凝土路面21708㎡，C20砼沟身8902.17m3、C20砼跌水井32.5m3、格栅HRB400钢筋2986.23kg、检查井22.4m3，20片石砼挡墙8296.19m3、C20片石砼路堑挡墙1942.4m3、C20片石砼护肩5484.97m3、标志牌：233套、标线27767.35m2、A3突起路标4812个、公里牌20个、百米桩180个、凸面镜8个、隔离护栏462米、砼护栏2382米、波形护栏11692米、C20砼路缘石2372.69m3，沿线绿化（乔木种植）1297株、沿线绿化（红千层）276株、沿线绿化（爬山虎）1318株、沿线绿化（地被种植）4819m2、沿线绿化（草花混播）7818m2，小桥4座、中桥1座。 |  |  |  |  | 本工程除新建改线路段因用地报批、征地拆迁工作未完成，未能进场实施外，其余旧路改造、桥涵、绿化等分项已基本完工，完成总进度92.6%，分别为：路基工程完成89.9%、路面工程完成894.9%、桥梁、涵洞完成95.6%、安全设置及预埋管线完成84.1%、绿化及环境保护设施完成100%、园林景观节点完成95.6%。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 补助项目数 |  | ≥1个 |  | 1 | 12.5 | 12.5
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | =100% |  | 0 | 12.5 |  | 本工程因新建改线路段用地报批、征地拆迁工作未完成，无法验收。下一步将加快用地报批手续办理进度，并加强与属地乡镇的工作交流，争取尽快完成征地拆迁工作
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成率 |  | ≥85% |  | 92.6 | 12.5 | 12.5
绩效 指标 | 产出指标 | 成本指标 | 安全生产经费投入比率 |  | ≥1% |  | 1 | 12.5 | 12.5
绩效 指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目招标节约率 |  | ≥1.5% |  | 8.53 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 特别重大安全生产事故发生率 |  | =0% |  | 0 | 5 | 5
绩效 指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 因实施项目造成的环境污染事故 |  | ≤1起 |  |  | 5 | 5
绩效 指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 综合利用率 |  | ≥80% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意率 |  | ≥90% |  | 100 | 10 | 10
总分值、评价总分 (S) | [7 empty] | 87.5
评价等级 |  | 良（90>S≧80）
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |  | 问题类型 |  | 存在问题 |  |  |  | 改进建议
|  | 目标完成问题 |  | 工程除新建改线路段因用地报批、征地拆迁工作未完成，未能进场实施 |  |  |  | 加快用地报批手续办理进度，并加强与属地乡镇的工作交流，争取尽快完成征地拆迁工作