## Sheet1
专项资金绩效自评表
（2022年度）
专项名称 |  |  | 公路日常养护
主管部门 |  |  | 福州市公路事业发展中心 |  |  | 实施单位 |  | 福州市福清公路事业发展中心
项目概况 |  |  | 公路日常养护资金，资金来源为其他收入
主要成效 |  |  | 完成里程219.997公里的国省道日常养护工作，及时消除道路隐患问题，维护国省道沿线附属设施，确保路面干净整洁。
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 1714.07 |  | 1714.07 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 1714.07 |  | 1714.07 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 顺利完成公路日常养护 |  |  |  |  | 已完成全年国省道日常养护工作，有效管理公路事项审批，保持公路养护质量优良率高标准，路面pqi值达到既定目标。通过投诉件与日常巡查及时发现并消除道路隐患问题，保障群众出行交通环境。通过安全生产经费的投入，保证日常养护有序开展，未发生安全生产事故。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 公路事项审批率 |  | ≥100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 公路日常养护质量优良率 |  | ≥95.14% |  | 98.99 | 20 | 20
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 12345诉求件及时回复率 |  | ≥100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 成本指标 | 安全生产经费投入数 |  | ≥20.5444万元 |  | 24.367 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 路面PQI |  | ≥90.62数值 |  | 93.74 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公路项目沿线群众及行车驾驶员的满意率 |  | ≥100% |  | 100 | 10 | 10
总分值、评价总分 (S) | [7 empty] | 100
评价等级 |  | 优（S≧90）
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |  | 问题类型 |  | 存在问题 |  |  |  | 改进建议