## Sheet1
专项资金绩效自评表
（2022年度）
专项名称 |  |  | 2022年度专项养护工程项目配套
主管部门 |  |  | 福州市公路事业发展中心 |  |  | 实施单位 |  | 福州市连江公路事业发展中心
项目概况 |  |  | X195线连江贵安大桥改建工程，预算工程量：（1）路基工程清理现场12381.6m2，挖除旧水泥路面2492.091m2，挖除旧沥青路面660 m2，挖旧水泥稳定层1350.79 m2，拆除旧桥4282.7 m3，挖土方1606 m3，借土填方55835.74 m3，换填石渣5539.28 m3，结构物台背回填7400 m3，抛石挤淤630 m3，喷播草籽护坡3471.5 m2,M7.5浆砌片石护坡1594.57 m3,M7.5浆砌片块石挡墙1050.17 m3，土工格栅2144.8 m2。（2）路面工程15cm填隙碎石底基层14638.245 m2，15cm厚5%水泥稳定碎石基层13934.265 m2，18cm厚5%水泥稳定碎石基层1377.53 m2，20cm厚3%水泥稳定碎石基层13125.164 m2，沥青砼路面12707.10 m2, 22cm厚C35砼路面1196.18 m2,人行道6cm厚透水砖铺面1377.533 m2，20cm*40cmM10锯面花岗岩路缘石1568.5m，15cm*30cmM10锯面花岗岩路缘石241.36m。（3）桥涵工程大桥199.6米/1座，1-2*2钢筋混凝土盖板涵加长5m, 1-2.5*2钢筋混凝土盖板涵加长6m,φ1.0m单孔钢筋混凝土圆管涵28.75m。（4）交通安全设施工程单面波形梁钢护栏593m,防眩光中央高护栏(H=1180mm)201m,单柱式标志18个，单悬臂标志6个，热熔标线845.96 m2，人行道花岗岩栏杆140.4m等，项目里程：0.1996km。预算总造价为4582万元。
主要成效 |  |  | 完成贵安大桥改建工程。完成路基土石方：清理现场12538.8m2，挖除旧水泥路面336.12m2，挖除旧沥青路面105.6m2；15cm填隙碎石底基层13073.91m2，15cm厚5%水泥稳定碎石基层12523.11m2，18cm厚5%水泥稳定碎石基层1023.36m2，20cm厚5%水泥稳定碎石基层12825.18m2，7cm厚ATB-25粗粒式沥青碎石下面层12523.11m2, 5cm厚AC-20中粒式沥青砼表面层12523.11m2,本工程有贵安新大桥1座，长199.6米，宽21.5米，共有4道涵洞，其中1-4.0×4.0m钢筋混凝土箱涵48.1米/1道, 2-5.0×5.0钢筋混凝土箱涵59米/1道（已实施34.16米）, 1-2.5×2.0m钢筋混凝土盖板涵加长6m, φ1.0m单孔钢筋混凝土圆管涵28.75m。
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 160.00 |  | 160.00 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 160.00 |  | 160.00 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 工程质量评定合格，项目无安全事故，按照上级时间节点完成任务。 |  |  |  |  | 工程质量评定为合格，项目无安全事故，顺利完成工程建设任务。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 补助项目数 |  | ≥1个 |  | 1 | 20 | 20
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按期完成投资率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 成本指标 | 安全生产经费投入比率 |  | ≥1% |  | 1 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目招标节约率 |  | ≥1% |  | 1 | 5 | 5
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 特别重大安全生产事故发生率 |  | =0% |  | 0 | 5 | 5
绩效 指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 因实施项目造成的环境污染事故 |  | ≤1起 |  | 1 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 综合利用率 |  | ≥80% |  | 80 | 10 | 10
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意率 |  | ≥90% |  | 98 | 10 | 10
总分值、评价总分 (S) | [7 empty] | 100
评价等级 |  | 优（S≧90）
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |  | 问题类型 |  | 存在问题 |  |  |  | 改进建议