## Sheet1
专项资金绩效自评表
（2022年度）
专项名称 |  |  | 公路高质量养护发展专项补助资金
主管部门 |  |  | 福州市公路事业发展中心 |  |  | 实施单位 |  | 福州市连江公路事业发展中心
项目概况 |  |  | 连江G228线路面应急预防养护及桥涵标准化提升项目，预算工程量：4cm沥青混凝土罩面14144.3m2、啃边修补465m2、露骨麻面修补3399.8m2、水泥混凝土裂缝修补1168.5m、水泥混凝土路面清灌缝26112.4m、路面热熔标线4378.06m2 ，清理垃圾淤泥48.88m3，现浇混凝土满铺护坡（含割缝）52.8m3，厚300mm（C35桥头引板和过渡板、含油毛毡、泡沫板）118.8m3，裂缝压力灌注胶214.5m，伸缩缝（含伸缩缝、C40钢纤维、钢筋、钻孔）93m，植草（含绿化、场地平整）295m2等，预算总价为142.228万元。
主要成效 |  |  | 完成G228线路面应急预防性养护及桥涵标准化提升工程。完成主要工程量有：4cm沥青混凝土罩面14144.3m2、啃边修补465m2、露骨麻面修补3399.8m2、水泥混凝土裂缝修补1168.5m、水泥混凝土路面清灌缝26112.4m、路面热熔标线4378.06m2 ，清理垃圾淤泥48.88m3，现浇混凝土满铺护坡（含割缝）52.8m3，厚300mm（C35桥头引板和过渡板、含油毛毡、泡沫板）118.8m3，裂缝压力灌注胶214.5m，伸缩缝（含伸缩缝、C40钢纤维、钢筋、钻孔）93m，植草（含绿化、场地平整）295m2等。
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 142.23 |  | 142.23 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 142.23 |  | 142.23 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 工程质量评定合格，项目无安全事故，按照上级时间节点完成任务，保证公路同向安全畅通。 |  |  |  |  | 工程质量评定合格，项目无安全事故，顺利按照上级时间节点完成应急提升和桥涵标准化任务，公路同向安全畅通。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 支持普通国省道路面修复性养护（公里） |  | =145公里 |  | 145 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 完工项目验收合格率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按期完成投资率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 成本指标 | 资金使用率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 |  | =100% |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基本公共服务水平 |  | ≥80% |  | 80 | 5 | 5
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目安全生产水平 |  | =0% |  | 0 | 5 | 5
绩效 指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 项目建设符合环评要求 |  | =100% |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进交通运输公路发展 |  | ≥80% |  | 80 | 10 | 10
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升服务水平公众满意度 |  | ≥80% |  | 100 | 10 | 10
总分值、评价总分 (S) | [7 empty] | 100
评价等级 |  | 优（S≧90）
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |  | 问题类型 |  | 存在问题 |  |  |  | 改进建议