## Sheet1
专项资金绩效自评表
（2022年度）
专项名称 |  |  | 2022年度专项养护工程项目配套
主管部门 |  |  | 福州市公路事业发展中心 |  |  | 实施单位 |  | 福州市闽侯公路事业发展中心
项目概况 |  |  | 211 线 K58+042-K58+056 段路基损毁修复该项目主要的工程内容为：由于该路段左侧原路基挡墙为浆砌片石挡墙，使用年限已久，受雨水冲刷影响，出现坍塌，损毁，为了安全起见，提升公路质量，对损坏路基挡土墙进行修复，主要工程量为新建C20砼挡土墙、C20砼护肩等。G316线中埕中桥维修加固工程主要内容为：由于桥梁上部结构为1-20m预应力混凝土空心板梁，在桥梁检查中发现该桥出现梁底裂缝，存在安全隐患，对该桥进行维修加固，主要工程量为裂缝表面封闭胶、裂缝压力灌注胶 、粘贴碳纤维板等工程项目。两个项目共补助金额为40万元。
主要成效 |  |  | S211线新建C20砼挡土墙229.7m3、C20砼护肩7.16m3等，G316线中埕中桥裂缝表面封闭胶7.5m,裂缝压力灌注胶258.61m，粘贴碳纤维板（I级，厚度1.4mm）69.84m2等。
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 40.00 |  | 40.00 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 40.00 |  | 40.00 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 工程质量评定为合格，项目无安全事故，按照上级时间节点完成任务，保障公路通行安全畅通，提升交通运输公共服务 |  |  |  |  | 工程质量评定为合格，项目无安全事故，按照上级时间节点完成任务，保障公路通行安全畅通，提升交通运输公共服务。其中S211线新建C20砼挡土墙229.7m3、C20砼护肩7.16m3等，G316线中埕中桥裂缝表面封闭胶7.5m,裂缝压力灌注胶258.61m，粘贴碳纤维板（I级，厚度1.4mm）69.84m2等。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 补助项目数 |  | ≥2个 |  | 2 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成率 |  | ≥85% |  | 100 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 成本指标 | 安全生产经费投入比率 |  | ≥1% |  | 1.5 | 15 | 15
绩效 指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目招标节约率 |  | ≥1% |  | 2 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 特别重大安全生产事故发生率 |  | =0% |  | 0 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 因实施项目造成的环境污染事故 |  | ≤1起 |  | 0 | 5 | 5
绩效 指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 综合利用率 |  | ≥80% |  | 90 | 5 | 5
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意率 |  | ≥90% |  | 90 | 10 | 10
总分值、评价总分 (S) | [7 empty] | 100
评价等级 |  | 优（S≧90）
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |  | 问题类型 |  | 存在问题 |  |  |  | 改进建议
|  | 项目管理问题 |  | 中埕中桥左幅桥面聚合物乳液罩面存在脚印，桥梁限载标志牌未按设计要求更换 |  |  |  | 针对以上问题，要求施工单位于9月10日前，将中埕中桥左幅桥面聚合物乳液罩面返工重做并更换桥梁限载标志牌