## Sheet1
专项资金绩效自评表
（2022年度）
专项名称 |  |  | 公路高质量养护发展专项补助资金
主管部门 |  |  | 福州市公路事业发展中心 |  |  | 实施单位 |  | 福州市闽侯公路事业发展中心
项目概况 |  |  | 闽侯G316线K83+155-K113+996路面病害修复及路容路貌整治工程主要工作内容为对1类缺陷板全部进行置换，以及竹岐隧道出入口设置标线、隧道内重新刷漆、更换损坏标志牌、修复破损波形护栏等。项目补助金额为48万元。
主要成效 |  |  | 主要完成工程量为：34cm厚钢筋混凝土面板81m2、26cm 厚水泥混凝土面板3156m2、20cm 厚水泥混凝土面板 511m2、隧道刷漆 3095 m2、瓷化涂料503.5m2、TB 型端头5个、波形梁钢护栏外展11处、丙烯酸油漆14037m2、热熔标线20935.2m2、震荡标线3589.9m2、减速带1663m、彩色防滑标线1477.2m2等。
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 48.00 |  | 48.00 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 48.00 |  | 48.00 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 工程质量评定为合格，项目无安全事故，按照上级时间节点完成任务，保障公路通行安全畅通，提升交通运输公共服务 |  |  |  |  | 工程质量评定为合格，项目无安全事故，按照上级时间节点完成任务，保障公路通行安全畅通，提升交通运输公共服务。主要完成工程量为：34cm厚钢筋混凝土面板81m2、26cm 厚水泥混凝土面板3156m2、20cm 厚水泥混凝土面板 511m2、隧道刷漆 3095 m2、瓷化涂料503.5m2、TB 型端头5个、波形梁钢护栏外展11处、丙烯酸油漆14037m2、热熔标线20935.2m2、震荡标线3589.9m2、减速带1663m、彩色防滑标线1477.2m2等。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 支持普通国省道路面修复性养护（公里） |  | =30公里 |  | 484.364 | 10 | 10 | 无偏差
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10 | 无偏差
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 完工项目验收合格率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10 | 无偏差
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按期完成投资率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10 | 无偏差
绩效 指标 | 产出指标 | 成本指标 | 配套资金到位率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 |  | =100% |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基本公共服务水平 |  | ≥100% |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目安全生产水平 |  | ≤0次 |  | 0 | 5 | 5
绩效 指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 项目建设符合环评要求 |  | =100% |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进交通运输公路发展 |  | ≥100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升服务水平公众满意度 |  | ≥100% |  | 100 | 10 | 10
总分值、评价总分 (S) | [7 empty] | 100
评价等级 |  | 优（S≧90）
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |  | 问题类型 |  | 存在问题 |  |  |  | 改进建议
|  | 项目管理问题 |  | 工程项目变更金额较多，比如根据G316线闽侯段端头安全评价报告及修改说明（山东省交通规划设计院），调整TB端头及波形梁钢护栏外展数量 |  |  |  | 加强施工前期准备工作，预列部分工程为暂列项目，做好现场签证，保留影像资料，加强监理现场监管