## Sheet1
专项资金绩效自评表
（2022年度）
专项名称 |  |  | 2022年车辆购置税收入补助地方资金
主管部门 |  |  | 福州市公路事业发展中心 |  |  | 实施单位 |  | 福州市闽清公路事业发展中心
项目概况 |  |  | 根据闽路养〔2021〕33号，闽清大桥列入省“十四五”危桥改造项目库，入库改造内容为2020年实施的维修加固（二期）、2022年实施的维修加固（三期）。二期维修加固主要内容为：桥面板粘贴钢板加固，采用横向钢梁法加强横向整体联系，对腹孔墩、立墙粘贴钢板加固。三期维修加固主要内容为：在桥墩通航方向各设置三根钢管桩（下部为混凝土桩），将钢质-复合材料材质防撞设施安装在钢管桩上；对3#、4#、7#桥墩处的河床面进行冲刷防护。闽清X125(ZX1501)池埔路口至继新路段道路工程（S308白樟池埔至白中攸太及X125白中攸太至白中继新）本项目为“白改黑”改造。其中K0+000-K3+011.531段（S308线）：将该段路路面全部挖除后新铺沥青混凝土路面。K3+011.531-K5+281.682段：路面处理后加铺沥青混凝土路面。同时完善交通工程及沿线设施。
主要成效 |  |  | 闽清大桥维修加固（二期）项目质量评定为合格，项目无安全事故，按照上级时间节点完成任务，保障桥梁结构安全，公路通行安全畅通。闽清大桥维修加固（三期）项目工程质量评定为合格，项目无安全事故，按照上级时间节点完成任务，保障桥梁结构安全，降低船舶碰撞桥梁风险，保障公路及闽江航道通行安全。闽清X125(ZX1501)池埔路口至继新路段道路工程（S308白樟池埔至白中攸太及X125白中攸太至白中继新）项目无安全事故，按照上级时间节点开展工作，保障公路通行安全畅通。
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 942.00 |  | 942.00 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 942.00 |  | 942.00 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 闽清大桥维修加固（二期）项目实施期的目标为：工程质量评定为合格，项目无安全事故，按照上级时间节点完成任务，保障桥梁结构安全，公路通行安全畅通。闽清大桥维修加固（三期）项目实施期的目标为：工程质量评定为合格，项目无安全事故，按照上级时间节点完成任务，保障桥梁结构安全，降低船舶碰撞桥梁风险，保障公路及闽江航道通行安全。闽清X125(ZX1501)池埔路口至继新路段道路工程（S308白樟池埔至白中攸太及X125白中攸太至白中继新）项目实施期的目标为：工程质量评定为合格，项目无安全事故，按照上级时间节点完成任务，保障公路通行安全畅通。 |  |  |  |  | 闽清大桥维修加固（二期）项目质量评定为合格，项目无安全事故，按照上级时间节点完成任务，保障桥梁结构安全，公路通行安全畅通。闽清大桥维修加固（三期）项目工程质量评定为合格，项目无安全事故，按照上级时间节点完成任务，保障桥梁结构安全，降低船舶碰撞桥梁风险，保障公路及闽江航道通行安全。闽清X125(ZX1501)池埔路口至继新路段道路工程（S308白樟池埔至白中攸太及X125白中攸太至白中继新）项目无安全事故，按照上级时间节点开展工作，保障公路通行安全畅通。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 支持普通省道危旧桥梁改造（座 |  | =1座 |  | 1 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 支持普通省道建设（公里） |  | =5.282公里 |  | 5.282 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目完工验收合格率 |  | ≥100% |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 普通省道一、二类桥梁数量占普通省道桥梁总数的比例 |  | ≥90% |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 |  | ≥100% |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按期完成投资 |  | ≥90% |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 成本指标 | 资金使用率 |  | ≥80% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平的提高程度 |  | =100% |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 |  | =100% |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 新改建公路项目适应未来 一定时期内交通需求要求 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 |  | ≥90% |  | 100 | 10 | 10
总分值、评价总分 (S) | [7 empty] | 100
评价等级 |  | 优（S≧90）
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |  | 问题类型 |  | 存在问题 |  |  |  | 改进建议